**Планування реалізації проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Що потрібно зробити перед початком проекту?** | **Хто це зробить або допоможе зробити?** | **Коли це слід зробити?** |
|  | Взяти необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо) | Вчитель інформатики | За тиждень до проекту |
|  | Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці кожного дня з 15.00 до 16.00 | Вчитель інформатики | За тиждень до проекту |
|  | Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті | Вчитель інформатики | За 1 день до проекту |
|  | Налагодити зв’язок з земельним відділом про надання інформації  | Вчитель інформатики | За 10 днів до проекту |
|  | Провести додаткове заняття з класом по користуванні приладами | Вчитель фізики | За 1 день до проекту |
|  | Призначити спеціальний урочистий захід для демонстрації закінчених учнівських робіт | Вчитель інформатики, учні 8 класу | В останній день проекту |
|  | Розмістити статтю у шкільній газеті | Учні 8 класу  | За тиждень до проекту |
|  | Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу | Вчитель інформатики, учні 8 класу | За тиждень до проекту |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої влади для ознайомлення з роботою учнів | Учні 8 класу | За день до закінчення проекту |
|  | Отримати матеріали та приладдя для практичної роботи | Вчитель математики | В день початку проекту |
|  | Розподілити час роботи на комп’ютерах | Вчитель інформатики | За 1 день до проекту |
|  | Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб-сайт для використання учнями протягом виконання проекту | Вчитель інформатики | За 1 день до проекту |
|  | Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати учні. Оновити папку Вибране та свій учительський веб-сайт | Вчитель інформатики | За 1 день до проекту |
|  | Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнями  | Вчитель інформатики | За 1 день до проекту |
|  | Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має | Вчитель інформатики | За тиждень до проекту |
|  | **Що потрібно зробити протягом проекту?** | **Хто це зробить або допоможе зробити?** | **Коли це слід зробити?** |
|  | Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті | Вчитель інформатики, математики | В 1 день проекту |
|  | Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи | Вчитель інформатики, математики | Після 3-го дня проекту |
|  | Організувати самостійну роботу учнів в проекті | Вчитель інформатики | Постійно  |
|  | Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту  | Вчитель інформатики | В 1 день проекту |
|  | Зробити фотографії учнів за роботою | Вчитель інформатики | Протягом проекту |
|  | Запросити директора школи подивитися, як працюють учні | Вчитель інформатики | В останній день проекту |
|  | Оцінити учнівські проекти | Вчитель інформатики, математики | В останній день проекту |
|  | Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків).  | Вчитель інформатики, математики | В останній день проекту |
|  | **Що потрібно зробити по завершенні проекту?** | **Хто це зробить або допоможе зробити?** | **Коли це слід зробити?** |
|  | Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах) | Вчитель інформатики | Через 1 день після закінчення проекту |
|  | Повернути обладнання, книги, приладдя | Учні 8 класу | В останній день проекту |
|  | Призначити презентацію для шкільної і батьківської ради | Учні 8 класу | В останній день проекту |
|  | Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є важливими | Вчитель інформатики, математики |  |
|  | Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології | Вчитель інформатики |  |